	Název projektu
	Zvyky a tradice na obou stranách hranice

	Termín realizace
	1.12.2013 – 19.1.2015

	Rozpočet
	482 400 Kč                                    (celkový rozpočet všech partnerů: 5 944 100 Kč)

	Dotační podpora
	PRV – projekt spolupráce                                                                                      (90%)

	Partneři projektu
	VODŇANSKÁ RYBA (KMAS)

MAS ROZKVĚT, z.s.

LAG STRAKONICKO, o.s.

MAS Česká Kanada

Místní akční skupina Blanský les-Netolicko, o.p.s.

MAS Vršatec (Slovensko)

	Průběh realizace projektu v roce 2014

Dosažené výsledky
	Na území MAS Rozkvět bylo uspořádáno 14 přednášek na základních školách a ve školkách na téma Zvyky a tradice v průběhu roku na vsích, v Chelčicích se konal Den Řemesel v rámci Slavností plodů a druhý Den Řemesel v Chelčickém domově sv. Linharta.

Pro Pištínské Baráčníky byly ušity 3 komplety Blatského ženského kroje, 6 pánských košil a čepic; pro ochotnické divadlo  Chelčické štěstí , pro Společnost pro zachování Hořických pašijových her a pro obec Mičovice/ Spolek hezkých holek z Jámy a okolí jsme pořídili soubory kostýmů pro činnost těchto ochotníků.

V rámci projektu byla zpracována studie o Baráčnické tradici (nad rámec projektu byl podán návrhu na Zápis Baráčníků do Nehmotného kulturního dědictví Jihočeského kraje).

V průběhu roku bylo uspořádáno také několik exkurzí – exkurze zástupců českých MAS do území MAS Vršatec a obráceně, zástupci MAS Vršatec si prohlédli území spolupráce všech českých MAS, dále se konala exkurze do výrobny krojů na Moravu a do Muzea vorařství (Střel.Hoštice).

	Aktuální stav projektu (01/2015)
	Ukončení realizace projektu 19. 1. 2015 (termín podání vyúčtování na RO SZIF)

	Navazující aktivity /další postup  projektu v roce 2015
	V období udržitelnosti projektu se budou konat v rámci spolupracujících MAS za rok min. 4 akce, při kterých budou využity na veřejnosti kroje pořízené z projektu. Dále min. 4 vystoupení ochotnických divadel, min. 4 lidové slavnosti, kde budou použity kostýmy pořízené z projektu a min. 2 řemeslné trhy.

	Manažer projektu
	Ing. Jaroslava Mitášová
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